ПЛАН

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в филиале МБДОУ д/с комбинированного № 88 г. Пензы

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая  группа  участников:

Заведующая, педагоги, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организация методического сопровождения, способствующего введению  ФГОС в ДОУ.

2. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО.

3. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению

ФГОС  ДО.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС в ДОУ | Февраль 2014 | Заведующая | Приказ о создании рабочей группы по подготовке по введению ФГОС |
| 1.2 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Февраль – декабрь 2014 | Заведующая | Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО в ДОУ |
| 1.3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующая | Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО в ДОУ |
| 1.4 | Разработка документов, регламентирующих в ДОО оценивание достижений планируемых результатов и функционирования внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2014- Август 2016 | Заведующая | Пакет документов, регламентирующих в ДОО оценивание достижений планируемых результатов |
| 1.5 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Май 2014- август 2016 | Заведующая | Устав с внесенными изменениями в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 1.6 | Приведение в соответствии с ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников ДОУ | Февраль - Март 2014 | Заведующая | Должностные инструкции. |
| 1.7 | Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2014- Сентябрь2014 | Заведующая Рабочая группа | Основная образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |
| 1.8 | Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | Август 2014 | Заведующая Рабочая группа | Оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС ДО. |
| 1.9 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | Ноябрь-декабрь 2014 г. | Заведующая | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ |
| 1.10 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО | Февраль 2014 | Заведующая | Участие в опросах |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов ДОО к введению ФГОС ДО Организовать методическое сопровождение педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО |
| 2.1 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | Февраль 2014 г. | Заведующая | Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы. |
| 2.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в процессе внедрения ФГОС ДО. | Февраль 2014-Май 2015. | Заведующая, Зам зав | Аналитическая справка анализа выявленных проблем |
| 2.3 | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС ДО педагогическими и руководящими работниками ДОУ | Февраль 2014- Май 2016. | Заведующая, Зам зав | План-график прохождения курсов повышения квалификации. |
| 2.4 | Участие педагогов ДОУ в просмотре и обсуждении видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. | Ноябрь 2014 | Зам. зав по ВМР | Изучение педагогами материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. |
| 2.5 | Проведение круглого стола «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС ДО» с участием администрации и педагогов. | Май 2014 | Заведующая, Зам зав | Проток проведения круглого стола. |
| 2.6 | Проведение мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО | Февраль 2014- Январь 2015 | Заведующая | Аналитическая справка |
| 2.7 | Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | Февраль 2014 - Декабрь 2016 | Заведующая | Ежегодные планы мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО |
| 2.8 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. | Февраль 2014 – Декабрь 2016 | Зам. зав. по ВМР | Протокол |
| 2.9 | Обеспечение участия педагогов ДОУ в методических мероприятиях на муниципальном, окружном, региональном, всероссийском, международном уровнях | Февраль 2014 - Декабрь 2016 | Заведующая | Создание условий для профессионального роста педагогических работников, стимулирование участия в мероприятиях педмастерства, обмен опытом работы. |
| 2.10 | Проведение мониторинговых исследований эффективности деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО | Февраль 2014 - Декабрь 2016 | Заведующая | Результаты мониторинга |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО Цель: обеспечить исполнение требований ФГОС ДО за счет бюджетных средств и иных финансовых средств |
| 4.1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС | Ноябрь-декабрь 2013 | Заведующая | План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с учетом расходов необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО Цель: Обеспечить информирование участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке, введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания | Февраль 2014 - Май 2016 | Заведующая, Зам. зав. | Протоколы родительских собраний, оформленные информационные стенды |
| 5.2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО. | 2013-2014 | Заведующая, Зам. зав. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5.3 | Публичный отчет ДОУ, включающий раздел о ходе и результатах введения ФГОС. | Сентябрь 2014 | Заведующая | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |